«Утверждаю» Проректор по научной и инновационной работе ИРО Кировской области _________________ О.В. Казаринова «____» _________________ 20___ г. мп

Программа реализации проекта (программы)

| Тема проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование нравственных ценностей обучающихся через активные формы взаимодействия с детьми и родителями в процессе знакомства с творчеством А.А. Лиханова |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Исходные теоретические положения |  |  |  |  |  |  |
| Нравственное становление подрастающего поколения есть важнейшая составляющая развития современного общества. Социально необходимые требования общества должны превратиться во внутренние стимулы личности каждого ребенка - долг, честь, совесть, достоинство. Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения была актуальна в обществе на любом этапе его развития. Ребёнку необходимо помочь правильно сориентироваться в сложном социальном мире, а главное иметь свои сформированные нравственные ценности. Вопрос о необходимости формирования нравственных ценностей обозначен в требованиях ФГОС НОО. Программа воспитания обучающихся должна быть ориентирована на нравственное развитие, и достигаться это должно органичным сочетанием разных видов урочной и внеурочной деятельности через совместную работу педагогов и родителей. Особенность нравственного воспитания как психологической категории состоит в том, что она не столько связана с передачей общественно-исторического опыта, сколько с передачей «культурного кода» - тех ценностей, которые общество накапливало веками. Путем постоянного нравственного выбора между правдой и ложью, добром и злом, состраданием и жестокостью, любовью и ненавистью, долгом и желанием формируется культурное ядро личности. Ребенок преодолевает жизненные противоречия и становится личностью. Вот почему формированию нравственных качеств должно уделяться особое внимание. Именно они, по мнению многих известных педагогов, определяют высшие принципы человеческой жизни, регулируют его поведение и деятельность. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Сроки реализации этапа |  | Содержание и методы деятельности |  |  | Прогнозируемые результаты по этапу |
| Организационно-подготовительный | Январь 2025 – март 2025 |  | 1.Создание временного творческого коллектива (далее ВТК) по реализации регионального инновационного проекта. 2.Организация заседаний ВТК. 3.Индивидуальная работа и консультирование членов временного творческого коллектива по вопросам реализации инновационного проекта. Изучение нормативной документации, специальной литературы, эффективного педагогического опыта. 4.Анализ выполнения и коррекция календарного плана реализации инновационного проекта. |  |  | 1. Осознание и принятие педагогическими работниками целей, задач, содержания и перспектив деятельности региональной инновационной площадки. 2. Единое понимание основной терминологии инновационной деятельности площадки в педагогическом коллективе. Определение условий эффективной деятельности региональной инновационной площадки. 3. Повышение уровня компетентности педагогических работников по проблеме инновационного проекта. 4. Корректировка плана. |
| Практический этап – реализация инновационного проекта | Апрель 2025– ноябрь 2027 |  | 1.Организация заседаний временного творческого коллектива. 2.Проведение совещаний, практических семинаров, вебинаров по проблеме деятельности региональной инновационной площадки. 3.Организация и проведение в рамках РИП совместных научно-методических семинаров по проблеме инновационной площадки. 4.Формирование научных материалов по ходу реализации инновационной площадки. 5.Организация взаимодействия обучающихся, педагогов и родителей через такие активные формы, как видеоэкскурсии, литературные гостиные, видеовстречи, тематические родительские собрания. 6.Организация консультаций, методических консультаций с научным руководителем проекта |  |  | 1. Формирование цели и задач второго этапа инновационного проекта; осуществление организационно - педагогических условий; анализ хода деятельности региональной инновационной площадки. 2. Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности региональной инновационной площадки. 3. Методические материалы по итогам второго этапа. 4. Публикации педагогических работников школы. 5. Эффективное общение обучающихся педагогов и родителей. 6. Научное сопровождении реализации инновационного проекта, повышение квалификации педагогических работников. |
| Обобщающий этап | Декабрь 2027 |  | 1.Организация заседаний временного творческого коллектива. 2.Проведение педагогического совета по результатам реализации инновационной площадки. 3.Организация мониторинга по установленным критериям и индикаторам показателей. 4. Определение степени удовлетворенности субъектов образовательного процесса функционированием инновационной площадки. 5.Размещение информации о ходе реализации инновационной деятельности на официальном сайте МБОУ СОШ №16 |  |  | 1. Анализ достижения поставленных целей и задач инновационной деятельности. 2. Подведение итогов инновационного проекта. 3. Оценка эффективности деятельности инновационной площадки. 4. Аналитические материалы по результатам деятельности инновационной площадки. 5. Открытость и доступность информации о ходе реализации инновационного проекта. |
| Показатели эффективности деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.Степень удовлетворённости родителей и педагогов, участвовавших в реализации проекта не менее 80%. 2.Повышение знаний о творчестве А.А. Лиханова не менее, чем у 80% обучающихся. 3.Разработаны методические рекомендации по теме площадки для педагогов. |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые условия организации работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Работа всех участников площадки строится на основе поисковой мыслительной деятельности как продуктивного способа организации совместного творческого процесса. 2.Использование активных форм взаимодействия с обучающимися и их родителями. 3.Организация совместной деятельности обучающихся и родителей в рамках программы инновационной площадки. |  |  |  |  |  |  |
| Средства контроля и обеспечения достоверности результатов |  |  |  |  |  |  |
| Программа мониторинга деятельности (входная анкета и итоговый тест для обучающихся, опросные листы для родителей и педагогов) |  |  |  |  |  |  |
| Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по направлению проекта (программы) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Буева Л.П. Духовность и проблемы нравственной культуры//Вопросы философии.- М., 1996. №2. 2.Кузнецова И.Д. Нравственные ценности//Философия/В.Г.Кузнецов, И.Д.Кузнецова, В.В.Миронов, К.Х.Момджян,- М.: Изд-во ИНФРА-М, 1999. 3. Пантин, В. Семья и семейные ценности в сознании россиян (по данным социологических опросов) / В. Пантин // Воспитание школьников. - 2008. - № 10. 4. Селиванова, О. Формирование ценностных ориентаций обучающихся / О. Селиванова// Воспитание школьников. - 2008. - № 10. - С. 21-23. 5.Никандров, Н.Д. Духовно-нравственная культура и российская школа / Н. Д. Никандров// Педагогика. - 2009. - № 3. - С. 3-9. 6.Хубиева З.А. Возрастание роли духовно-нравственных ценностей в современном российском социуме//Современные социально-философские и психолого-педагогические проблемы: Сб. науч. трудов. Вып. XVIII.- М.Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2005. 7.Хубиева З.А. Духовность: духовно-нравственные ценности//Современные социально-философские и психолого-педагогические проблемы: Сб. науч. трудов. Вып. XIX.- М.-Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2006. |  |  |  |  |  |  |
| Планируемое публичное представление результатов проекта (программы) |  |  |  |  |  |  |
| Результат |  | Сроки |  | Форма | Уровень мероприятия |  |
| Представление опыта работы |  | Февраль 2025 |  | Авторская школа педагога | Областной |  |
| Презентация деятельности РИП |  | Апрель 2025 |  | Фестиваль региональных инновационных площадок | Областной |  |
| Презентация опыта работы школы №16 |  | Март 2025 |  | Участие в областных Лихановских чтениях | Областной |  |
| Выступление с опытом работы школы |  | Апрель 2025 |  | Фестиваль мастер – классов «У меня это хорошо получается» | Муниципальный |  |

Руководитель образовательной организации                                         С.Е. Фофанова

МП

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант) РИП Н.В. Соколова дата ________